| UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH TỔ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH Số: /BC-TCT DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Định, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 
nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và nhiệm vụ do

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tính đến tháng 5/2023

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là “Tổ công tác”); Tổ công tác báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tính đến tháng 5/2023, cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO CHO UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023 (bao gồm các nhiệm vụ lũy kế từ năm 2022 chuyển sang), Tổ công tác đã cập nhật và được Văn phòng Chính phủ phê duyệt hoàn thành đối với 170/265 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ. Trong số 95 nhiệm vụ còn lại: có 01 nhiệm vụ đang chờ Văn phòng Chính phủ xác nhận hoàn thành, 94 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện và còn trong hạn. Không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

II. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

1. Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 05/6/2023, tổng số nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị là 240 nhiệm vụ, bao gồm: 140 nhiệm vụ theo tháng (có 26 nhiệm vụ trong tháng 5/2023) và 100 nhiệm vụ theo quý (50 nhiệm vụ quý I, 50 nhiệm vụ quý II), kết quả thực hiện như sau:

(i) Nhiệm vụ tháng: có tổng số 140 nhiệm vụ, bao gồm:

- Có 131 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn (đạt tỷ lệ 93,5%);

- Có 07 nhiệm vụ hoàn thành trễ hạn (chiếm tỷ lệ 5%);

- Có 01 nhiệm vụ xin gia hạn, cụ thể: nhiệm vụ của Sở Xây dựng “Điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển đô thị thị xã An Nhơn. Hoàn thành trong tháng 05/2023 (Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản đồng ý gia hạn: “hoàn thành sau khi “Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035” được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định”).

Tiến độ thực hiện:

+ Do Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn xây dựng dự thảo “Chương trình phát triển đô thị An Nhơn” chưa đảm bảo chất lượng, nên Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1661/SXD-QLN&PTĐT ngày 29/5/2023 đề nghị địa phương hoàn thiện lại. Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn dự kiến hoàn thành yêu cầu của Sở Xây dựng trước ngày 17/6/2023.

+ Đối với nhiệm vụ phê duyệt “Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị An Nhơn đến năm 2035”, Sở Xây dựng dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/6/2023. Do đó, nhiệm vụ “Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị An Nhơn” cũng được Sở Xây dựng dự kiến trìnhỦy ban nhân dântỉnh trong tháng 6.

- Có 01 nhiệm vụ đang xử lý đã quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,7%): nhiệm vụ “Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng và máy móc, thiết bị khác trong các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định” của Sở Y tế, thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoàn thành trong tháng 05/2023.

Tiến độ thực hiện:

Đã hoàn thiện dự thảo Quyết định trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp. Ngày 29/5/2023, Sở Y tế đã có Công văn số 1899/SYT-NVD đăng ký thời gian báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã xếp lịch họp sáng thứ 4 (14/6/2023) tuần này.

(ii) Nhiệm vụ Quý 1: Tổng số 50 nhiệm vụ đã hoàn thành

(iii)  Nhiệm vụ Quý 2: Tổng số 50 nhiệm vụ, có 13 nhiệm vụ hoàn thành, 37 nhiệm vụ đang xử lý còn trong hạn.

(Có các phụ lục chi tiết kèm theo: Phụ lục 1A: Tổng hợp tình hình thực hiện công tác trọng tâm năm 2023; Phụ lục 1B: Tình hình thực hiện 26 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2023)

(iv) Nhiệm vụ năm: Tổng số 46 nhiệm vụ, đã hoàn thành 01 nhiệm vụ, còn lại 45 nhiệm vụ đang triển khai và còn trong hạn.

* Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tồn đọng tại Báo cáo số 45/BC-TCT ngày 11/5/2023 của Tổ Công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tích cực phối hợp, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và quý II/2023 đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Đánh giá cao các cơ quan có số lượng nhiệm vụ nhiều nhưng hoàn thành đúng hạn (Sở Giao thông vận tải,  Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Y tế). Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là 02 cơ quan đến nay hoàn thành 100% nhiệm vụ quý I, quý II.

2. Đối với nhiệm vụ thường xuyên được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 01/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tổng số 1.651 nhiệm vụ cho 43 cơ quan, đơn vị, địa phương). Kết quả thực hiện như sau:

(i) Đã hoàn thành 1.273 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 77%). Trong đó:

- Xử lý hoàn thành đúng và trước hạn 1.127 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 88,5%).

- Xử lý hoàn thành trễ hạn 146 nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 11,5%).

(ii) Đang xử lý 378 nhiệm vụ (có 339 nhiệm vụ còn trong hạn, 39 nhiệm vụ quá hạn).

(iii) Ngoài ra, còn 40 nhiệm vụ từ năm 2022 chuyển sang, trong đó: 35 nhiệm vụ đang xử lý còn trong hạn và 5 nhiệm vụ tồn đọng đã quá hạn.

(iv) Như vậy, tổng số có 44 nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng (bao gồm: 39 nhiệm vụ của năm 2023 và 05 nhiệm vụ của năm 2022). Trong đó: cấp tỉnh tồn đọng 9 nhiệm vụ và cấp huyện tồn đọng 35 nhiệm vụ.

(Chi tiết tại Phụ lục 2A và Phụ lục 2B kèm theo)

* Đánh giá chung:

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất giải quyết công việc được giao đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn giảm đáng kể. Đáng chú ý:

- Một số cơ quan có số lượng nhiệm vụ lớn nhưng đều hoàn thành, không để quá hạn, tồn đọng như: Sở Kế hoạch và Đầu tư (148 nhiệm vụ), Sở Tài nguyên và Môi trường (135 nhiệm vụ), Sở Tài chính (115 nhiệm vụ) và Sở Nội vụ (90 nhiệm vụ).

- Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn là địa phương có số lượng nhiệm vụ được giao nhiều nhất (59 nhiệm vụ); tuy nhiên, số lượng nhiệm vụ còn tồn đọng chiếm tỷ lệ cao nhất (40,9%).

- Hầu hết các nhiệm vụ quá hạn thuộc lĩnh vực giải quyết đơn thư (chiếm 63,6%), còn lại thuộc một số lĩnh vực như: giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án; công tác bồi thường, GPMB; xây dựng chính sách hỗ trợ giá nước sạch cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đề xuất Đề án di dời các doanh nghiệp…

3. Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 5/2023

Thông qua kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (từ ngày 01/05/2023 đến ngày 31/5/2023), toàn tỉnh đã tiếp nhận là 49.502 hồ sơ, bao gồm:

- Số mới tiếp nhận: 41.617 hồ sơ.

- Số từ kỳ trước chuyển sang: 7.885 hồ sơ.

- Đã giải quyết và trả kết quả 41.541 hồ sơ (đạt tỷ lệ 83,9%/Tổng số hồ sơ tiếp nhận), đang giải quyết 7.961 hồ sơ.

Trong đó:

- Có 41.505 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,91%), giải quyết trễ hạn 36 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,09%)

- Có 36 hồ sơ giải quyết trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0,09%/Tổng số hồ sơ đã giải quyết). Cụ thể:

+ Cấp huyện: 12 hồ sơ (huyện Phù Mỹ 04 hồ sơ, huyện Phù Cát 03 hồ sơ, huyện Vân Canh 03 hồ sơ và huyện Tuy Phước 02 hồ sơ.

+ Cấp xã: 24 hồ sơ (02 đơn vị cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn: Thị Nại 02 hồ sơ, Nhơn Hải 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc thị xã An Nhơn: Nhơn Hậu 01 hồ sơ, Nhơn Khánh 02 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Cát: Cát Tân 02 hồ sơ, Ngô Mây 01 hồ sơ; 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Phù Mỹ: Mỹ Chánh Tây 03 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Hoài Ân: Ân Nghĩa 01 hồ sơ, Ân Sơn 01 hồ sơ; 01 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tây Sơn: Bình Thành 04 hồ sơ; 03 đơn vị cấp xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh: Vĩnh Hiệp 01 hồ sơ, Vĩnh Thuận 01 hồ sơ, Vĩnh Thịnh 02 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc huyện Tuy Phước: Phước Hòa 01 hồ sơ, Phước Sơn 01 hồ sơ).

* Đánh giá chung:

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cố gắng, tích cực tham mưu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định, trong đó cấp tỉnh không có hồ sơ trễ hạn, cấp huyện tiếp tục giảm nhẹ 02 hồ sơ trễ hạn, cấp xã tăng 12 hồ sơ trễ hạn so với tháng 4 năm 2023.

III. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, Tổ công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

1. Khẩn trương hoàn thành dứt điểm đối với 01 nhiệm vụ trọng tâm, 44 nhiệm vụ thường xuyên đã quá hạn, tồn đọng; thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2023.

2. Rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, nhất là khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác trọng tâm trong tháng 6 và Quý II/2023.

3. Rà soát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 về: (i) hồ sơ trực tuyến, (ii) thanh toán trực tuyến, (iii) số hóa hồ sơ (iv) cấp kết quả điện tử, (v) khai thác CSDLQG về dân cư, nhất là các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ chưa đảm bảo theo quy định.

4. Kịp thời phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho Tổ công tác (qua Phòng kiểm soát thủ tục hành chính) về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện các công việc cụ thể của từng nhiệm vụ được giao để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Tổ công tác kính báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Các PCT UBND tỉnh (b/c); - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, TX, TP; - TCT của CT UBND tỉnh; - LĐ, CV VP UBND tỉnh; - THCB, BTCD, HCTC; - HS TCT của CT UBND tỉnh (NTKC); - Lưu: VT, KSTT(N). | TỔ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Lê Ngọc An |
| --- | --- |